## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| RUA PONTA COQUEIRO ANTONIO TAVARES | SINAPI - 09/2025 - Paraíba ORSE - 09/2025 - Sergipe | 26,5% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 41.473,20 | 15,00% 6.220,98 | 15,00% 6.220,98 | 15,00% 6.220,98 | 15,00% 6.220,98 | 15,00% 6.220,98 | 15,00% 6.220,98 | 10,00% 4.147,32
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 10.849,62 | 50,00% 5.424,81 | 50,00% 5.424,81
3 | SERCIÇO DE TERRAPLANAGEM | 100,00% 6.244,98 | 50,00% 3.122,49 | 50,00% 3.122,49
4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | 100,00% 245.569,92 |  |  | 40,00% 98.227,97 | 40,00% 98.227,97 | 20,00% 49.113,98
5 | RUA TARVESSA 07 | 100,00% 77.875,94 |  |  |  |  | 30,00% 23.362,78 | 30,00% 23.362,78 | 40,00% 31.150,38
Porcentagem |  |  | 3,87% | 3,87% | 27,34% | 27,34% | 20,6% | 7,74% | 9,24%
Custo |  |  | 14.768,28 | 14.768,28 | 104.448,94 | 104.448,94 | 78.697,74 | 29.583,76 | 35.297,69
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,87% | 7,73% | 35,07% | 62,42% | 83,02% | 90,76% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 14.768,28 | 29.536,56 | 133.985,50 | 238.434,44 | 317.132,18 | 346.715,94 | 382.013,66
_______________________________________________________________ Edme Santos Mesquita Eng. Civil Crea-PB 160.893.481-0