## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| LADEIRA DE TAQUARA | SINAPI - 01/2026 - Paraíba ORSE - 11/2025 - | 27,18% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 19.556,26 | 33,00% 6.453,57 | 33,00% 6.453,57 | 34,00% 6.649,13
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 4.703,28 | 100,00% 4.703,28
3 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | 100,00% 235.096,12 | 30,00% 70.528,84 | 40,00% 94.038,45 | 30,00% 70.528,84
Porcentagem |  |  | 31,5% | 38,75% | 29,76%
Custo |  |  | 81.685,68 | 100.492,01 | 77.177,96
Porcentagem Acumulado |  |  | 31,5% | 70,24% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 81.685,68 | 182.177,69 | 259.355,66
_______________________________________________________________ Edme Santos Mesquita Eng. civil 160.893.481-0