## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO VIVEIRO MUNICÍPIO DE PITIMBU - Rua do Pescador Antônio G. Evangelista, Rua Dirson Marciel Barros, Rua José Pereira de Alcantara, Rua Erasmo Pereira, Rua Maria Lima, Rua José Felix Nascimento, Rua Joel Teodoro de Lima. | SINAPI - 08/2025 - Paraíba |  | 26,3% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 1 |  | 45489.84 | 45489.84 | 4.59%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 117.28 | 148.12 | 17774.4 | 1.794%
1.2 | 73847/005 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 9 | 1263.47 | 1595.76 | 14361.84 | 1.449%
1.3 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 22.03 | 27.82 | 13353.6 | 1.347%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 64057.39 | 64057.39 | 6.464%
2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 10 | 520.61 | 657.53 | 6575.3 | 0.6635%
2.2 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 25.86 | 32.66 | 3266 | 0.3296%
2.3 | 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 680.55 | 54.26 | 68.53 | 46638.09 | 4.706%
2.4 | 04.04.01 | SUDECAP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 3 | 2000 | 2526 | 7578 | 0.7647%
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - RUA PESCADOR ANTONIO GONÇALVES EVANGELISTA |  | 1 |  | 23416.86 | 23416.86 | 2.363%
4.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1752.3 | 2.62 | 3.3 | 5782.59 | 0.5835%
4.2 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 786 | 11.38 | 14.37 | 11294.82 | 1.14%
4.3 | 101117 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | m³ | 437.1 | 3.23 | 4.07 | 1778.99 | 0.1795%
4.4 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 300 | 8.57 | 10.82 | 3246 | 0.3275%
4.5 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 405.7 | 2.57 | 3.24 | 1314.46 | 0.1326%
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 270816.94 | 270816.94 | 27.33%
5.1 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 2025.6 | 84.15 | 106.28 | 215280.76 | 21.72% |  | 2025.6
5.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1193.3 | 36.85 | 46.54 | 55536.18 | 5.604% | 1193.3
6 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - RUA DIRSON MARCIEL BARROS |  | 1 |  | 15015.02 | 15015.02 | 1.515%
7.1 |  |  | SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM |  | 1 |  | 15015.02 | 15015.02 | 1.515%
7.1.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1276.4 | 2.62 | 3.3 | 4212.12 | 0.425%
7.1.2 | 101117 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | m³ | 110.9 | 3.23 | 4.07 | 451.36 | 0.04555%
7.1.3 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 178.2 | 11.38 | 14.37 | 2560.73 | 0.2584%
7.1.4 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 584.3 | 8.57 | 10.82 | 6322.12 | 0.638%
7.1.5 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 453.3 | 2.57 | 3.24 | 1468.69 | 0.1482%
8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 143848.87 | 143848.87 | 14.52%
8.1 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 1162.25 | 84.15 | 106.28 | 123523.93 | 12.46% |  | 1162.25
8.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 436.72 | 36.85 | 46.54 | 20324.94 | 2.051% | 436.72
9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSE PEREIRA ALCANTARA |  | 1 |  | 124950.04 | 124950.04 | 12.61%
9.1 |  |  | SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM |  | 1 |  | 6410.53 | 6410.53 | 0.6469%
9.1.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1374.75 | 2.62 | 3.3 | 4536.67 | 0.4578%
9.1.2 | 101117 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | m³ | 77.5 | 3.23 | 4.07 | 315.42 | 0.03183%
9.1.3 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 125.3 | 2.57 | 3.24 | 405.97 | 0.04097%
9.1.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 80.2 | 11.38 | 14.37 | 1152.47 | 0.1163%
9.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 118539.51 | 118539.51 | 11.96%
9.2.1 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 888.3 | 84.15 | 106.28 | 94408.52 | 9.527% |  | 888.3
9.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 518.5 | 36.85 | 46.54 | 24130.99 | 2.435% | 518.5
10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - RUA ERASMO PEREIRA |  | 1 |  | 54369.61 | 54369.61 | 5.486%
10.1 |  |  | SERVIÇO TERRAPLANAGEM |  | 1 |  | 4396.98 | 4396.98 | 0.4437%
10.1.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 592.8 | 2.62 | 3.3 | 1956.24 | 0.1974%
10.1.2 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 138.6 | 11.38 | 14.37 | 1991.68 | 0.201%
10.1.3 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 138.6 | 2.57 | 3.24 | 449.06 | 0.04531%
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 49972.63 | 49972.63 | 5.043%
10.2.1 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 393.04 | 84.15 | 106.28 | 41772.29 | 4.215% |  | 393.04
10.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 176.2 | 36.85 | 46.54 | 8200.34 | 0.8275% | 176.2
10.3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
11 |  |  | PAVIMENTAÇÃO MARIA DE LIMA |  | 1 |  | 81348.09 | 81348.09 | 8.209%
11.1 |  |  | SERVIÇO TERRAPLANAGEM |  | 1 |  | 7111.65 | 7111.65 | 0.7176%
11.1.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 872.17 | 2.62 | 3.3 | 2878.16 | 0.2904%
11.1.2 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 134.89 | 11.38 | 14.37 | 1938.36 | 0.1956%
11.1.3 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 168.55 | 8.57 | 10.82 | 1823.71 | 0.184%
11.1.4 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 145.5 | 2.57 | 3.24 | 471.42 | 0.04757%
11.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 74236.44 | 74236.44 | 7.491%
11.2.1 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 583.55 | 84.15 | 106.28 | 62019.69 | 6.258% |  | 583.55
11.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 262.5 | 36.85 | 46.54 | 12216.75 | 1.233% | 262.5
11.3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
12 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ FÉLIX NASCIMENTO |  | 1 |  | 66936.86 | 66936.86 | 6.755%
12.1 |  |  | SERVIÇO TERRAPLANAGEM |  | 1 |  | 5515.19 | 5515.19 | 0.5565%
12.1.1 | 101117 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | m³ | 682.5 | 3.23 | 4.07 | 2777.77 | 0.2803%
12.1.2 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 88.3 | 11.38 | 14.37 | 1268.87 | 0.128%
12.1.3 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 82.5 | 8.57 | 10.82 | 892.65 | 0.09008%
12.1.4 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 91.2 | 2.57 | 3.24 | 295.48 | 0.02982%
12.1.5 | 101117 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | m³ | 68.9 | 3.23 | 4.07 | 280.42 | 0.0283%
12.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 61421.67 | 61421.67 | 6.198%
12.2.1 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 491 | 84.15 | 106.28 | 52183.48 | 5.266% |  | 491
12.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 198.5 | 36.85 | 46.54 | 9238.19 | 0.9322% | 198.5
12.3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
13 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - RUA JOEL TEODORO DE LIMA |  | 1 |  | 100744.23 | 100744.23 | 10.17%
13.1 |  |  | SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM |  | 1 |  | 84786.98 | 84786.98 | 8.556%
13.1.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 919.75 | 2.62 | 3.3 | 3035.17 | 0.3063%
13.1.2 | 101117 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | m³ | 172.9 | 3.23 | 4.07 | 703.7 | 0.07101%
13.1.3 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 172.9 | 8.57 | 10.82 | 1870.77 | 0.1888%
13.1.4 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 161.5 | 2.57 | 3.24 | 523.26 | 0.0528%
13.1.5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 78654.08 | 78654.08 | 7.937%
13.1.5.1 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 614.3 | 84.15 | 106.28 | 65287.8 | 6.588% |  | 614.3
13.1.5.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 287.2 | 36.85 | 46.54 | 13366.28 | 1.349% | 287.2
13.2 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 15957.25 | 15957.25 | 1.61%
13.2.1 | PIT.05 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 4850.23 | 2.61 | 3.29 | 15957.25 | 1.61%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 784747.28
[5 empty] | Total do BDI |  | 206246.47
[5 empty] | Total Geral |  | 990993.75 |  |  | 1536.46 | 3079.02
_______________________________________________________________ Edme Santos Mesquita Eng. Civil Crea-PB 160.893.481-0