## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO VIVEIRO-Rua do Pescador Antônio G. Evangelista, Rua Dirson Marciel Barros, Rua José Pereira de Alcantara, Rua Erasmo Pereira, Rua Maria Lima, Rua José Felix Nascimento, Rua Joel Teodoro de Lima. | SINAPI - 08/2025 - Paraíba | 26,3% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 45.489,84 | 10,00% 4.548,98 | 10,00% 4.548,98 | 10,00% 4.548,98 | 10,00% 4.548,98 | 10,00% 4.548,98 | 10,00% 4.548,98 | 10,00% 4.548,98 | 10,00% 4.548,98 | 20,00% 9.097,97
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 64.057,39 | 100,00% 64.057,39
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 0,00 | 100,00% 0,00
4 | PAVIMENTAÇÃO - RUA PESCADOR ANTONIO GONÇALVES EVANGELISTA | 100,00% 23.416,86 |  | 100,00% 23.416,86
5 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 270.816,94 |  | 50,00% 135.408,47 | 50,00% 135.408,47
6 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 0,00 |  |  | 100,00% 0,00
7 | PAVIMENTAÇÃO - RUA DIRSON MARCIEL BARROS | 100,00% 15.015,02 |  |  | 50,00% 7.507,51 | 50,00% 7.507,51
8 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 143.848,87 |  |  |  | 50,00% 71.924,44 | 50,00% 71.924,44
9 | PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSE PEREIRA ALCANTARA | 100,00% 124.950,04 |  |  |  |  | 50,00% 62.475,02 | 50,00% 62.475,02
10 | PAVIMENTAÇÃO - RUA ERASMO PEREIRA | 100,00% 54.369,61 | [5 empty] | 100,00% 54.369,61
11 | PAVIMENTAÇÃO MARIA DE LIMA | 100,00% 81.348,09 | [5 empty] | 50,00% 40.674,05 | 50,00% 40.674,05
12 | PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ FÉLIX NASCIMENTO | 100,00% 66.936,86 | [6 empty] | 50,00% 33.468,43 | 50,00% 33.468,43
13 | PAVIMENTAÇÃO - RUA JOEL TEODORO DE LIMA | 100,00% 100.744,23 | [7 empty] | 50,00% 50.372,12 | 50,00% 50.372,12
Porcentagem |  |  | 6,92% | 16,49% | 14,88% | 8,47% | 14,02% | 16,35% | 7,94% | 8,92% | 6,0%
Custo |  |  | 68.606,37 | 163.374,31 | 147.464,96 | 83.980,92 | 138.948,43 | 162.067,65 | 78.691,45 | 88.389,52 | 59.470,08
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,92% | 23,41% | 38,29% | 46,76% | 60,78% | 77,14% | 85,08% | 94,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 68.606,37 | 231.980,68 | 379.445,64 | 463.426,56 | 602.374,99 | 764.442,64 | 843.134,09 | 931.523,61 | 990.993,75
_______________________________________________________________ Edme Santos Mesquita Eng. Civil Crea-PB 160.893.481-0