## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA PSF CAMUCIM | SINAPI - 02/2026 - Paraíba SBC - 03/2026 - Paraíba ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 26,3% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS - REFORMA | 100,00% 4.487,14 | 30,00% 1.346,14 | 40,00% 1.794,86 | 30,00% 1.346,14
2 | PISO | 100,00% 11.236,43 |  |  |  | 50,00% 5.618,22 | 50,00% 5.618,22
3 | COBERTA | 100,00% 5.760,62 |  |  |  | 50,00% 2.880,31 | 50,00% 2.880,31
4 | REVESTIMENTO | 100,00% 8.453,60 |  |  |  | 40,00% 3.381,44 | 30,00% 2.536,08 | 30,00% 2.536,08
5 | PINTURA | 100,00% 4.718,34 | [6 empty] | 40,00% 1.887,34 | 60,00% 2.831,00
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 7.033,30 | [6 empty] | 100,00% 7.033,30
7 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 21.618,24 | [5 empty] | 50,00% 10.809,12 | 50,00% 10.809,12
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ARCONDICIONADOS | 100,00% 11.811,84 | [5 empty] | 30,00% 3.543,55 | 40,00% 4.724,74 | 30,00% 3.543,55
9 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 324,69 | [7 empty] | 100,00% 324,69
Porcentagem |  |  | 1,78% | 2,38% | 1,78% | 15,75% | 14,63% | 22,39% | 32,41% | 8,88%
Custo |  |  | 1.346,14 | 1.794,85 | 1.346,14 | 11.879,96 | 11.034,60 | 16.888,75 | 24.454,49 | 6.699,24
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,78% | 4,16% | 5,95% | 21,69% | 36,32% | 58,71% | 91,12% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 1.346,14 | 3.140,99 | 4.487,13 | 16.367,09 | 27.401,69 | 44.290,44 | 68.744,93 | 75.444,20
_______________________________________________________________ Edme Santos Mesquita Eng. Civil 160.893.481-0