## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| AMPLIAÇÃO PSF DE CAMUCIM 2026 | SINAPI - 02/2026 - Paraíba SBC - 03/2026 - Paraíba SICRO3 - 10/2025 - Paraíba ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco | 26,3% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 11.283,60 | 40,00% 4.513,44 | 40,00% 4.513,44 | 20,00% 2.256,72
2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 1.111,74 |  | 30,00% 333,52 | 30,00% 333,52 | 40,00% 444,70
3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 16.209,20 |  |  | 30,00% 4.862,76 | 30,00% 4.862,76 | 40,00% 6.483,68
4 | PISO | 100,00% 11.586,77 | [5 empty] | 40,00% 4.634,71 | 60,00% 6.952,06
5 | REVESTIMENTO | 100,00% 15.510,36 |  |  |  |  | 30,00% 4.653,11 | 40,00% 6.204,14 | 30,00% 4.653,11
6 | PINTURA | 100,00% 10.682,08 | [6 empty] | 50,00% 5.341,04 | 50,00% 5.341,04
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 1.943,57 |  |  |  |  | 50,00% 971,79 | 50,00% 971,79
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 100,00% 2.464,69 |  |  |  | 20,00% 492,94 | 30,00% 739,41 | 50,00% 1.232,35
9 | PONTOS HIDROSSANITÁRIOS | 100,00% 8.348,39 |  |  |  |  | 40,00% 3.339,36 | 40,00% 3.339,36 | 20,00% 1.669,68
Porcentagem |  |  | 5,7% | 6,12% | 9,42% | 7,33% | 20,45% | 20,7% | 23,52% | 6,75%
Custo |  |  | 4.513,44 | 4.846,96 | 7.453,00 | 5.800,39 | 16.187,33 | 16.382,33 | 18.615,88 | 5.341,04
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,7% | 11,83% | 21,25% | 28,57% | 49,03% | 69,73% | 93,25% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 4.513,44 | 9.360,40 | 16.813,40 | 22.613,79 | 38.801,12 | 55.183,45 | 73.799,33 | 79.140,40
_______________________________________________________________ Edme Mesquita Eng civil Crea-PB 160.893.481-0