## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Construção da Quadra Escolar Coberta com vestiário | SINAPI - 03/2026 - Paraíba SBC - 07/2025 - Paraíba SICRO3 - 04/2025 - Paraíba ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais SIURB - 01/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte | 27,5% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 13.540,70 | 100,00% 13.540,70
2 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 45.419,82 | 50,00% 22.709,91 | 50,00% 22.709,91
3 | PAREDES E PAINEIS | 100,00% 68.937,42 |  | 50,00% 34.468,71 | 50,00% 34.468,71
4 | COBERTURA | 100,00% 361.169,94 |  | 40,00% 144.467,98 | 40,00% 144.467,98 | 20,00% 72.233,99
5 | ESQUADRIAS | 100,00% 6.594,24 |  |  |  | 100,00% 6.594,24
6 | REVESTIMENTO | 100,00% 87.091,25 |  |  |  | 50,00% 43.545,63 | 50,00% 43.545,63
7 | PISOS | 100,00% 58.956,85 |  |  |  | 50,00% 29.478,43 | 50,00% 29.478,43
8 | PINTURA | 100,00% 128.710,82 |  |  |  |  | 50,00% 64.355,41 | 50,00% 64.355,41
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 13.102,22 |  |  |  |  | 50,00% 6.551,11 | 50,00% 6.551,11
10 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | 100,00% 25.195,75 |  |  |  |  | 50,00% 12.597,88 | 50,00% 12.597,88
11 | DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 34.046,88 |  |  |  |  | 100,00% 34.046,88
12 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 20.024,92 | [5 empty] | 100,00% 20.024,92
13 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA) | 100,00% 4.137,97 | [5 empty] | 100,00% 4.137,97
14 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 122.613,18 |  |  |  |  | 50,00% 61.306,59 | 50,00% 61.306,59
15 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 100,00% 4.731,18 |  |  |  | 50,00% 2.365,59 | 50,00% 2.365,59
16 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 67.253,99 |  |  |  |  | 50,00% 33.627,00 | 50,00% 33.627,00
Porcentagem |  |  | 3,41% | 19,0% | 16,86% | 14,53% | 27,12% | 19,09%
Custo |  |  | 36.250,61 | 201.646,59 | 178.936,68 | 154.217,86 | 287.874,50 | 202.600,87
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,41% | 22,41% | 39,27% | 53,8% | 80,91% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 36.250,61 | 237.897,20 | 416.833,88 | 571.051,74 | 858.926,24 | 1.061.527,13
_______________________________________________________________ Mário Sérgio Regis Nunes Arquiteto e Urbanista CAU/PB: A263621-2