## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Creche Nossa Senhora da Penha de Franço | SINAPI - 02/2026 - Paraíba SBC - 03/2026 - Paraíba SICRO3 - 10/2025 - Paraíba ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco | 27,5% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 46.438,11 | 8,00% 3.715,05 | 8,00% 3.715,05 | 8,00% 3.715,05 | 8,00% 3.715,05 | 8,00% 3.715,05 | 8,00% 3.715,05 | 8,00% 3.715,05 | 8,00% 3.715,05 | 8,00% 3.715,05 | 8,00% 3.715,05 | 8,00% 3.715,05 | 12,00% 5.572,57
2 | FUNDAÇÃO | 100,00% 45.843,77 | 40,00% 18.337,51 | 60,00% 27.506,26
3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 202.364,48 |  | 30,00% 60.709,34 | 40,00% 80.945,79 | 30,00% 60.709,34
4 | ALVENARIA | 100,00% 156.846,85 |  |  |  | 30,00% 47.054,06 | 40,00% 62.738,74 | 30,00% 47.054,06
5 | PINTURA | 100,00% 84.484,84 | [9 empty] | 50,00% 42.242,42 | 50,00% 42.242,42
6 | ELÉTRICA | 100,00% 73.013,25 | [8 empty] | 30,00% 21.903,98 | 40,00% 29.205,30 | 30,00% 21.903,98
7 | INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS | 100,00% 19.267,14 | [10 empty] | 50,00% 9.633,57 | 50,00% 9.633,57
8 | COBERTA | 100,00% 69.019,56 |  |  |  |  | 50,00% 34.509,78 | 50,00% 34.509,78
9 | ESQUADRIAS | 100,00% 75.622,51 | [9 empty] | 50,00% 37.811,26 | 50,00% 37.811,26
10 | REVESTIMENTO/PISO/ PAREDE | 100,00% 156.100,59 | [6 empty] | 30,00% 46.830,18 | 40,00% 62.440,24 | 30,00% 46.830,18
11 | HIDROSSANITÁRIO | 100,00% 104.997,07 | [8 empty] | 30,00% 31.499,12 | 40,00% 41.998,83 | 30,00% 31.499,12
12 | SUMIDOURO | 100,00% 20.902,72 | [10 empty] | 50,00% 10.451,36 | 50,00% 10.451,36
13 | APARELHO DE ARCONDICIONADO | 100,00% 33.123,80 | [9 empty] | 50,00% 16.561,90 | 50,00% 16.561,90
14 | COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 5.638,70 | [9 empty] | 50,00% 2.819,35 | 50,00% 2.819,35
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 30.824,91 | [9 empty] | 30,00% 9.247,47 | 40,00% 12.329,96 | 30,00% 9.247,47
Porcentagem |  |  | 1,96% | 8,18% | 7,53% | 9,91% | 8,98% | 7,58% | 4,49% | 5,88% | 9,24% | 16,33% | 16,8% | 3,1%
Custo |  |  | 22.052,55 | 91.930,65 | 84.660,84 | 111.478,44 | 100.963,56 | 85.278,88 | 50.545,22 | 66.155,28 | 103.948,32 | 183.601,57 | 188.967,96 | 34.904,97
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,96% | 10,14% | 17,67% | 27,58% | 36,56% | 44,14% | 48,64% | 54,52% | 63,76% | 80,09% | 96,9% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 22.052,55 | 113.983,20 | 198.644,04 | 310.122,48 | 411.086,04 | 496.364,92 | 546.910,14 | 613.065,42 | 717.013,74 | 900.615,31 | 1.089.583,27 | 1.124.488,30
_______________________________________________________________ Edme Santos Mesquita Crea-PB 160893481-0