## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| UBS GAURITA 2026 | SINAPI - 02/2026 - Paraíba SBC - 03/2026 - Paraíba SICRO3 - 10/2025 - Paraíba ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro | 24,88% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 100,00% 79.953,49 | 50,00% 39.976,75 | 50,00% 39.976,75
2 | FUNDAÇÃO | 100,00% 4.176,02 |  | 100,00% 4.176,02
3 | ESTRUTURA | 100,00% 223.518,55 |  | 30,00% 67.055,57 | 30,00% 67.055,57 | 40,00% 89.407,42
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 100,00% 271.252,66 |  |  |  | 30,00% 81.375,80 | 40,00% 108.501,06 | 30,00% 81.375,80
5 | COBERTURA | 100,00% 84.168,28 |  |  |  |  | 50,00% 42.084,14 | 50,00% 42.084,14
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 15.198,50 | [5 empty] | 100,00% 15.198,50
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 217.338,21 | [5 empty] | 50,00% 108.669,11 | 50,00% 108.669,11
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 100,00% 37.555,21 |  |  |  |  | 50,00% 18.777,61 | 50,00% 18.777,61
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 100,00% 104.734,08 |  |  |  |  | 50,00% 52.367,04 | 50,00% 52.367,04
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 100,00% 62.531,82 | [5 empty] | 100,00% 62.531,82
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 100,00% 32.176,36 | [5 empty] | 100,00% 32.176,36
12 | PINTURA | 100,00% 72.809,47 | [6 empty] | 50,00% 36.404,74 | 50,00% 36.404,74
13 | MARMORARIA | 100,00% 11.182,61 | [6 empty] | 100,00% 11.182,61
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 65.411,01 | [5 empty] | 50,00% 32.705,51 | 50,00% 32.705,51
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 174.742,72 |  |  |  |  | 30,00% 52.422,82 | 40,00% 69.897,09 | 30,00% 52.422,82
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 226.003,56 |  |  |  |  | 30,00% 67.801,07 | 40,00% 90.401,42 | 30,00% 67.801,07
17 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 108.213,64 | [6 empty] | 50,00% 54.106,82 | 50,00% 54.106,82
18 | DADOS E VOZ | 100,00% 8.587,16 | [7 empty] | 100,00% 8.587,16
19 | GASES MEDICINAIS | 100,00% 16.362,93 | [6 empty] | 50,00% 8.181,47 | 50,00% 8.181,47
20 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 23.835,40 | [6 empty] | 50,00% 11.917,70 | 50,00% 11.917,70
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 24.947,68 | [7 empty] | 100,00% 24.947,68
Porcentagem |  |  | 2,14% | 5,96% | 3,6% | 9,16% | 18,34% | 32,51% | 20,56% | 7,73%
Custo |  |  | 39.976,74 | 111.208,33 | 67.055,56 | 170.783,21 | 341.953,73 | 606.184,38 | 383.391,82 | 144.145,56
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,14% | 8,11% | 11,7% | 20,86% | 39,2% | 71,71% | 92,27% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 39.976,74 | 151.185,07 | 218.240,63 | 389.023,84 | 730.977,57 | 1.337.161,95 | 1.720.553,77 | 1.864.699,36
_______________________________________________________________ Eng. Civil crea- 160.893.481-0 Edme Santos Mesquita