## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESCOLA MARIA TAVRES FREIRE | SINAPI - 08/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba ORSE - 08/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará EMBASA - 06/2025 - sem_encargos | 24,22% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 117.799,80 | 8,00% 9.423,98 | 8,00% 9.423,98 | 8,00% 9.423,98 | 8,00% 9.423,98 | 8,00% 9.423,98 | 8,00% 9.423,98 | 8,00% 9.423,98 | 8,00% 9.423,98 | 8,00% 9.423,98 | 8,00% 9.423,98 | 8,00% 9.423,98 | 12,00% 14.135,98
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 27.322,37 | 100,00% 27.322,37
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 226.174,70 | 20,00% 45.234,94 | 50,00% 113.087,35 | 30,00% 67.852,41
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 1.795.580,57 |  |  | 10,00% 179.558,06 | 40,00% 718.232,23 | 50,00% 897.790,29
5 | ALVENARIA / DIVISORIAS | 100,00% 388.761,58 |  |  |  | 30,00% 116.628,47 | 30,00% 116.628,47 | 40,00% 155.504,63
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 218.692,21 | [8 empty] | 30,00% 65.607,66 | 30,00% 65.607,66 | 40,00% 87.476,88
7 | COBERTA | 100,00% 145.339,20 | [8 empty] | 30,00% 43.601,76 | 30,00% 43.601,76 | 40,00% 58.135,68
8 | REVESTIMENTO | 100,00% 670.121,85 | [5 empty] | 30,00% 201.036,56 | 30,00% 201.036,56 | 40,00% 268.048,74
9 | PISO | 100,00% 501.161,11 | [7 empty] | 20,00% 100.232,22 | 40,00% 200.464,44 | 40,00% 200.464,44
10 | PINTURA | 100,00% 83.784,13 | [9 empty] | 30,00% 25.135,24 | 30,00% 25.135,24 | 40,00% 33.513,65
11 | COMBATE INCÊNDIO | 100,00% 14.486,27 | [9 empty] | 50,00% 7.243,14 | 50,00% 7.243,14
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 46.069,64 | [7 empty] | 20,00% 9.213,93 | 30,00% 13.820,89 | 30,00% 13.820,89 | 20,00% 9.213,93
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 47.659,73 | [7 empty] | 25,00% 11.914,93 | 25,00% 11.914,93 | 25,00% 11.914,93 | 25,00% 11.914,93
14 | FOSSA SÉPTICA | 100,00% 8.370,48 | [9 empty] | 100,00% 8.370,48
15 | SUMIDOURO | 100,00% 7.568,56 | [9 empty] | 100,00% 7.568,56
16 | LOUÇA E METAIS | 100,00% 81.267,17 | [10 empty] | 50,00% 40.633,59 | 50,00% 40.633,59
17 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 100,00% 53.702,09 | [10 empty] | 100,00% 53.702,09
18 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.646,00 | [11 empty] | 100,00% 4.646,00
19 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 156.215,44 | [11 empty] | 100,00% 156.215,44
20 | ELÉTRICA TOTAL | 100,00% 268.103,61 | [6 empty] | 20,00% 53.620,72 | 20,00% 53.620,72 | 20,00% 53.620,72 | 30,00% 80.431,08 | 10,00% 26.810,36
Porcentagem |  |  | 1,69% | 2,52% | 5,28% | 17,36% | 21,05% | 7,53% | 5,43% | 9,3% | 8,19% | 9,74% | 6,78% | 5,12%
Custo |  |  | 81.981,29 | 122.511,33 | 256.834,45 | 844.284,68 | 1.023.842,74 | 365.965,17 | 264.081,26 | 452.454,52 | 398.454,39 | 473.582,17 | 329.689,81 | 249.144,65
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,69% | 4,21% | 9,49% | 26,85% | 47,9% | 55,43% | 60,86% | 70,16% | 78,36% | 88,1% | 94,88% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 81.981,29 | 204.492,62 | 461.327,07 | 1.305.611,75 | 2.329.454,49 | 2.695.419,66 | 2.959.500,92 | 3.411.955,44 | 3.810.409,83 | 4.283.992,00 | 4.613.681,81 | 4862826.5
_______________________________________________________________ Edme Santos Mesquita Eng. civil crea-PB 160893481-0