## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Polo Turístico do Distrito de Acau, Pitimbu - PB (Primeira etapa) | SINAPI - 03/2026 - Paraíba SBC - 04/2026 - Paraíba SICRO3 - 10/2025 - Paraíba ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 01/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 01/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 03/2026 - Rio de Janeiro | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | ADRIMINSTRAÇÃO DA OBRA | 91,00% 35.374,50 | 10,00% 3.537,45 | 10,00% 3.537,45 | 10,00% 3.537,45 | 1,00% 353,75 | 10,00% 3.537,45 | 10,00% 3.537,45 | 10,00% 3.537,45 | 10,00% 3.537,45 | 10,00% 3.537,45 | 10,00% 3.537,45
2 | SERVIÇO INICIAL | 100,00% 46.783,91 | 100,00% 46.783,91
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 100,00% 4.418,08 | 100,00% 4.418,08
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 29.430,45 | 100,00% 29.430,45
5 | PISO E PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 521.768,22 |  |  | 30,00% 156.530,47 | 30,00% 156.530,47 | 30,00% 156.530,47 | 10,00% 52.176,82
6 | VEGETAÇÃO | 100,00% 20.239,94 | [8 empty] | 50,00% 10.119,97 | 50,00% 10.119,97
7 | REVESTIMENTO/PINTURA | 100,00% 61.720,86 | [9 empty] | 100,00% 61.720,86
8 | A.T.I | 100,00% 21.576,36 | [7 empty] | 50,00% 10.788,18 | 50,00% 10.788,18
9 | PLAYGROUND | 100,00% 42.822,17 | [7 empty] | 50,00% 21.411,09 | 50,00% 21.411,09
10 | ELÉTRICO | 100,00% 104.615,81 |  |  | 50,00% 52.307,91 |  |  |  | 50,00% 52.307,91
11 | ESTRUTURA - ARCOS | 90,00% 57.516,36 |  |  |  | 30,00% 17.254,91 | 30,00% 17.254,91 | 30,00% 17.254,91
12 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 64.461,58 | [8 empty] | 50,00% 32.230,79 | 50,00% 32.230,79
Porcentagem |  |  | 8,33% | 0,35% | 21,01% | 17,23% | 17,54% | 7,22% | 5,53% | 3,54% | 7,73% | 10,65%
Custo |  |  | 84.169,89 | 3.537,45 | 212.375,82 | 174.139,11 | 177.322,82 | 72.969,18 | 55.845,35 | 35.736,71 | 78.087,47 | 107.609,07
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,33% | 8,68% | 29,69% | 46,92% | 64,46% | 71,68% | 77,21% | 80,74% | 88,47% | 99,12%
Custo Acumulado |  |  | 84.169,89 | 87.707,34 | 300.083,16 | 474.222,27 | 651.545,09 | 724.514,27 | 780.359,62 | 816.096,33 | 894.183,80 | 1.001.792,87
_______________________________________________________________ Mário Sérgio Regis Nunes Arquiteto e Urbanista CAU: A2636212 Departamento de Engenharia e Arquitetura Prefeitura Municipal de Pitimbu