## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTA NOVA VIDA | SINAPI - 04/2026 - Paraíba SBC - 04/2026 - Paraíba | 26,5% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 44.889,80 | 12,00% 5.386,78 | 12,00% 5.386,78 | 12,00% 5.386,78 | 12,00% 5.386,78 | 12,00% 5.386,78 | 12,00% 5.386,78 | 12,00% 5.386,78 | 16,00% 7.182,37
2 | SERCIÇO DE TERRAPLANAGEM | 100,00% 10.968,00 | 50,00% 5.484,00 | 50,00% 5.484,00
3 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 707.329,00 |  | 15,00% 106.099,35 | 15,00% 106.099,35 | 15,00% 106.099,35 | 15,00% 106.099,35 | 14,00% 99.026,06 | 14,00% 99.026,06 | 12,00% 84.879,48
Porcentagem |  |  | 1,42% | 15,33% | 14,61% | 14,61% | 14,61% | 13,68% | 13,68% | 12,06%
Custo |  |  | 10.870,77 | 116.970,12 | 111.486,12 | 111.486,12 | 111.486,12 | 104.412,83 | 104.412,83 | 92.061,84
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,42% | 16,75% | 31,36% | 45,97% | 60,57% | 74,26% | 87,94% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 10.870,77 | 127.840,89 | 239.327,01 | 350.813,13 | 462.299,25 | 566.712,08 | 671.124,91 | 763.186,80
_______________________________________________________________ Edme Santos Mesquita Eng. Civil Crea-PB 160.893.481-0